شرکت ملی گاز ایران

برنامه اقدام دبیرخانه

شورای راهبری تحول دیجیتال و حکمرانی هوشمند

فهرست گام‌های بعدی به ترتیب تاریخ اقدام — پیرو ابلاغ سراسری برنامه اجرایی تحول دیجیتال، حاکمیت داده و هوش مصنوعی

| مبنای اقدام | ابلاغ سراسری «برنامه اجرایی تحول دیجیتال، حاکمیت داده و هوش مصنوعی» (نسخه ۲٫۰) به کلیه مدیران شرکت توسط مدیرعامل محترم، در اجرای بند (الف-۱) نامه ارائه برنامه و بند (۱) مصوبه شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳/۰۷/۱۴۰۵ هیأت‌مدیره محترم |
| --- | --- |
| مجری و مسئول پیگیری | دبیرخانه شورای راهبری تحول دیجیتال و حکمرانی هوشمند (مستقر در مدیریت پژوهش و فناوری) |
| مخاطب سند | دبیر شورا و اعضای دبیرخانه؛ جهت اطلاع: مدیریت پژوهش و فناوری و اعضای شورای راهبری |
| سند مرجع | برنامه اجرایی تحول دیجیتال، حاکمیت داده و هوش مصنوعی — نسخه ۲٫۰ (نسخه ابلاغی)؛ نسخه تفصیلی (نسخه ۱٫۰ — مهر ۱۴۰۵) |
| نوع سند | سند کاری داخلی — مبنای تنظیم تقویم اجرایی و صورت‌جلسات پیگیری دبیرخانه |
| تاریخ تنظیم | آبان ۱۴۰۵ — نسخه ۱٫۰ |

# مقدمه و مبنای اقدام

برنامه اجرایی تحول دیجیتال، حاکمیت داده و هوش مصنوعی شرکت ملی گاز ایران به موجب بند (الف-۱) نامه ارائه برنامه به مدیرعامل محترم، به‌عنوان مبنای آغاز اقدامات اجرایی تأیید شد و نسخه ابلاغی آن (نسخه ۲٫۰) توسط ایشان به‌صورت سراسری به کلیه مدیران شرکت ملی گاز ایران ابلاغ گردید. بدین ترتیب، مهلت‌های مقرر سند ابلاغی — از جمله اقدامات ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه — فعال شده و شمارش آن‌ها از تاریخ ابلاغ سراسری آغاز شده است. اکنون مرحله راهبری و پیگیری است که مسئولیت آن، طبق بند (۱) مصوبه شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳/۰۷/۱۴۰۵ هیأت‌مدیره محترم، بر عهده مدیریت پژوهش و فناوری و دبیرخانه شورای راهبری تحول دیجیتال و حکمرانی هوشمند مستقر در آن است؛ متن مصوبه مذکور عیناً چنین است:

«تا زمان ابلاغ تاپ چارت شرکت ملی گاز ایران از سوی وزارت نفت، طرح تحول دیجیتال و حکمرانی داده توسط مدیریت پژوهش و فناوری راهبری و پیگیری گردد.»

این سند، فهرست گام‌های بعدی دبیرخانه شورای راهبری تحول دیجیتال و حکمرانی هوشمند را به ترتیب تاریخ اقدام ارائه می‌کند و مبنای تنظیم تقویم اجرایی دبیرخانه، تعیین مسئولیت پیگیری هر گام و صورت‌جلسات پیگیری دوره‌ای قرار می‌گیرد. در این سند «روز صفر» همان تاریخ ابلاغ سراسری برنامه است و تاریخ‌های تقریبی بر مبنای فرض ابلاغ در ابتدای آبان ۱۴۰۵ درج شده است؛ در صورت تفاوت تاریخ واقعی، کلیه مهلت‌ها باید به همان نسبت تعدیل شوند. کلیه گام‌ها از متن تکالیف سند ابلاغی — به‌ویژه فصل‌های ۴ تا ۱۰ و جدول ۱ آن — استخراج و به اقدامات مشخص، دارای خروجی و مهلت، تبدیل شده‌اند.

دبیرخانه مذکور طبق سند ابلاغی، وظایف راهبری و پیگیری را با ظرفیت‌های موجود و بدون ایجاد پست سازمانی جدید انجام می‌دهد و مسئول هماهنگی بین واحدها، تدوین اسناد تکمیلی، پایش، گزارش‌دهی و پشتیبانی اجراست. بر همین اساس، گام‌های این فهرست در حد تکالیف همان سند تنظیم شده‌اند و هیچ مسئولیت یا ساختار جدیدی به واحدها تحمیل نمی‌کنند؛ هرگونه مورد جدید، از مسیر شورای راهبری و در چارچوب همان سند تصویب و ابلاغ خواهد شد.

# ۱. مبنا و روش

فهرست حاضر گام‌های دبیرخانه را در پنج دسته زمانی سازمان‌دهی می‌کند: اقدامات فوری نخستین ده روز (استقرار و تجهیز)، سه بازه پیاپی تا ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ، و اقدامات مستمر و چرخه‌ای. شماره‌گذاری گام‌ها در سراسر سند پیوسته است تا توالی تاریخ اقدام از نخستین روز تا چرخه‌های جاری، در یک ردیف قابل ردیابی باشد. هر گام با سه عنصر ارائه شده است: شرح اقدام، «خروجی قابل تحویل» (مستند یا مصوبه‌ای که باید موجود شود) و مهلت؛ مواردی که به همکاری یا تصویب مرجع دیگری نیاز دارند، در متن همان گام مشخص شده‌اند. قواعد چهارگانه زیر بر اجرای این فهرست حاکم است:

مسئولیت اجرا: اجرای همه گام‌ها با دبیرخانه است؛ نقش شورای راهبری تصویب و رفع تعارض، نقش واحدها اجرای تکالیف ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه خود و نقش مدیریت‌های همکار (فاوا، برنامه‌ریزی تلفیقی و مالی، حقوقی و مهندسی ساختار) پشتیبانی مسیر است.

اجرای موازی: گام‌ها نباید به‌صورت زنجیره‌ای منتظر یکدیگر بمانند؛ تنها در مواردی که وابستگی صریحی در متن ذکر شده است ترتیب الزامی است، مانند ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی منشور که باید پس از تصویب منشور در شورا انجام شود.

رصد و ثبت: وضعیت اجرای همه گام‌ها در داشبورد پایش دبیرخانه ثبت و در گزارش‌های فصلی به شورا منعکس می‌شود؛ هر انحراف از مهلت باید همراه دلیل و اقدام جبرانی ثبت شود.

مرجع تفسیر: تفسیر این فهرست، مطابق سند ابلاغی، با دبیرخانه است و موارد حل‌نشده به شورای راهبری ارجاع و تصمیم‌گیری می‌شود.

# ۲. گام‌های فوری — روز ۰ تا ۱۰ از تاریخ ابلاغ (استقرار و تجهیز)

نخستین ده روز، دوره استقرار و تجهیز دبیرخانه است؛ هدف این بازه آن است که پیش از رسیدن واحدها به تکالیف ۳۰ روزه، ابزار اجرا، تقویم و کانال‌های رسمی در اختیار آن‌ها قرار گرفته باشد. تأخیر در این بازه مستقیماً کیفیت پاسخ‌دهی واحدها در مهلت ۳۰ روزه را کاهش می‌دهد و مسیر زمان‌حساس بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۶ را تنگ‌تر می‌کند. سه مسیر تدوین اسناد محوری، تدوین تفاهم‌نامه مرزبندی و هماهنگی بودجه باید در همین بازه آغاز شوند، زیرا طولانی‌اند و مهلت ۶۰ و ۹۰ روزه آن‌ها از همین امروز شمرده می‌شود.

جدول ۱ — گام‌های فوری نخستین ده روز

| ردیف | اقدام دبیرخانه | خروجی قابل تحویل | مهلت از تاریخ ابلاغ |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | اعلام رسمی استقرار و آغاز فعالیت دبیرخانه: ارسال نامه رسمی به کلیه مدیریت‌های ستادی و شرکت‌های تابعه، معرفی دبیر و اعضای دبیرخانه و اعلام کانال‌های رسمی مکاتبات و ارسال مستندات، به‌عنوان نخستین پیگیری ابلاغ سراسری مدیرعامل محترم. | نامه رسمی اعلام استقرار (ابلاغی به همه واحدها) | روز ۱ تا ۳ |
| ۲ | تدوین و ابلاغ «بسته ابزار اجرای الزامات واحدها» (فصل ۵ سند ابلاغی): فرم معرفی رابط تحول دیجیتال و مالک و متولی داده به همراه جانشین؛ فرم ثبت وضعیت موجود (سامانه‌های اطلاعاتی، پایگاه‌های داده و کاربردهای هوش مصنوعی)؛ فرم استاندارد ثبت پروژه در سبد؛ الگوی خودارزیابی بلوغ دیجیتال؛ فرم درخواست مجوز کتبی برای اقدامات خارج از چارچوب برنامه؛ به همراه راهنمای تکمیل و پرسش‌های متداول. | بسته ابلاغی فرم‌ها و راهنماها | روز ۳ تا ۷ |
| ۳ | ابلاغ «تقویم اقدامات ۹۰ روزه» به کلیه واحدها: اعلام مهلت‌های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه تکالیف واحدها، چرخه گزارش‌دهی فصلی و مرجع رفع ابهام، برای پیشگیری از معوقات ناشی از ابهام در مهلت‌ها. | نامه تقویم اجرایی + پیوست پیگیری | روز ۳ تا ۷ |
| ۴ | راه‌اندازی سامانه رهگیری و داشبورد پایش: ایجاد فهرست رهگیری تعهدات ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه واحدها و شاخص‌های ماهانه برنامه (پوشش معرفی رابط و مالک داده؛ تحقق زمان‌بندی مصوبات) و به‌روزرسانی مستمر آن. | داشبورد / فهرست رهگیری تعهدات (فعال) | روز ۵ تا ۱۰ |
| ۵ | تشکیل سه تیم کاری تدوین اسناد محوری: «منشور حاکمیت داده»، «چارچوب حاکمیت هوش مصنوعی» و «سازوکار مدیریت سبد پروژه‌ها و مدل امتیازدهی متوازن» با مشارکت مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و مدیریت‌های صاحب فرایند، به همراه تقویم گردش نظرات. | مصوبه تشکیل تیم‌ها + تقویم تدوین اسناد | روز ۵ تا ۱۰ |
| ۶ | آغاز تدوین تفاهم‌نامه مرزبندی مأموریت‌ها میان مدیریت پژوهش و فناوری و مدیریت فاوا (فصل ۴ سند ابلاغی؛ مهلت حداکثر ۶۰ روز): تشکیل کارگروه مشترک دو مدیریت و تهیه پیش‌نویس اولیه مرزبندی مأموریت‌ها، نحوه همکاری و سازوکار هماهنگی. | پیش‌نویس اولیه تفاهم‌نامه | آغاز از روز ۵ |
| ۷ | آغاز هماهنگی با مدیریت‌های برنامه‌ریزی تلفیقی و مالی برای شناسایی و برآورد نیازهای مالی برنامه و اخذ نوبت در چرخه بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۶: این مسیر زمان‌حساس است و به تعویق افتادن آن، فرصت تأمین منابع سال نخست اجرا را از بین می‌برد. | صورت‌جلسه آغاز هماهنگی + تقویم بودجه ۱۴۰۶ | روز ۵ تا ۱۰ |
| ۸ | اعلام سازوکار دسترسی واحدها به اسناد پشتیبان (فصل ۱۰ سند ابلاغی): اعلام نحوه درخواست و دریافت نسخه تفصیلی برنامه، پیش‌نویس منشورها و چارچوب‌ها و فرم استاندارد پروژه‌ها. | اطلاعیه رسمی دسترسی به اسناد | روز ۵ تا ۱۰ |
| ۹ | آماده‌سازی نخستین جلسه شورای راهبری: تدوین بسته پیشنهادی جلسه شامل پیشنهاد دستور جلسه (تقویم منظم جلسات، تیم‌های کاری و برنامه تدوین اسناد محوری)، آیین‌کار جلسات و فهرست مدعوین. | بسته پیشنهادی جلسه نخست شورا | تا روز ۱۰ |

# ۳. بازه نخست — روز ۱۱ تا ۳۰ (آغاز رسمی شورا و نخستین چرخه پاسخ‌دهی واحدها)

در این بازه، شورای راهبری به‌طور رسمی آغاز به کار می‌کند و نخستین چرخه پاسخ‌دهی واحدها به تکالیف ۳۰ روزه سند ابلاغی — معرفی رابط تحول دیجیتال و مالک و متولی داده، ثبت وضعیت موجود دیجیتال و ابلاغ داخلی همراه با جلسات توجیهی — تکمیل می‌شود. تمرکز دبیرخانه بر سه محور است: رصد و پیگیری بدون وقفه تعهدات واحدها، تشکیل پایگاه‌های اولیه داده (وضعیت موجود و دفتر ثبت کاربردهای هوش مصنوعی) و پیشبرد پیش‌نویس اسناد محوری تا سطح قابل گردش نظر. ثبت پروژه‌های پیشران در سبد مرکزی نیز در همین بازه انجام می‌شود تا مسیر تصویب اسناد پروژه آن‌ها هم‌زمان با سایر اسناد پیش برود.

جدول ۲ — گام‌های بازه ۳۰ روزه

| ردیف | اقدام دبیرخانه | خروجی قابل تحویل | مهلت از تاریخ ابلاغ |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱۰ | برگزاری نخستین جلسه رسمی شورای راهبری و آغاز رسمی فعالیت شورا (جدول ۱ سند ابلاغی): تصویب تقویم جلسات، تیم‌های کاری و برنامه تدوین اسناد محوری و ثبت مصوبات پایه. | صورت‌جلسه و مصوبات نخستین جلسه شورا | روز ۱۵ تا ۳۰ |
| ۱۱ | پایش و پیگیری معرفی رابط تحول دیجیتال و مالک و متولی داده توسط کلیه واحدها (مهلت واحدها: ۳۰ روز): رصد روزانه دریافت‌ها، ارسال یادآوری کتبی به واحدهای تأخیری و گزارش پوشش (شاخص ماهانه جدول ۳ سند ابلاغی). | گزارش پوشش معرفی رابط / مالک داده | تا روز ۳۰ |
| ۱۲ | دریافت و ساماندهی «وضعیت موجود دیجیتال» واحدها (مهلت واحدها: ۳۰ روز): اعتبارسنجی فرم‌های دریافتی و تشکیل پایگاه وضعیت موجود شامل فهرست سامانه‌های اطلاعاتی، پایگاه‌های داده و کاربردهای هوش مصنوعی. | پایگاه وضعیت موجود دیجیتال (نسخه اول) | تا روز ۳۰ |
| ۱۳ | راه‌اندازی «دفتر مرکزی ثبت کاربردهای هوش مصنوعی» (محور ۶-۲ سند ابلاغی): فعال‌سازی سازوکار ثبت متمرکز و درج کاربردهای شناسایی‌شده از وضعیت موجود واحدها در آن. | دفتر ثبت هوش مصنوعی فعال با رکوردهای اولیه | تا روز ۳۰ |
| ۱۴ | پایش ابلاغ داخلی و جلسات توجیهی واحدها (مهلت واحدها: ۳۰ روز): رصد اجرای تعهد واحدها به ابلاغ برنامه در سطح مدیران، سرپرستان و کارشناسان کلیدی و برگزاری جلسات توجیهی. | گزارش پوشش ابلاغ داخلی واحدها | تا روز ۳۰ |
| ۱۵ | ثبت پروژه‌های پیشران در سبد مرکزی و آغاز تدوین اسناد پروژه (فصل ۷ سند ابلاغی): ثبت «کنتورهای هوشمند گاز»، «سکوی خدمات یکپارچه دیجیتال گاز (BSS)» و «سبد پروژه‌های سازمانی تحول دیجیتال (DT Portfolio)» با فرم استاندارد و آغاز تدوین فازبندی، اهداف کمی و سنجه‌های موفقیت برای تصویب شورا. | پرونده ثبت پیشران‌ها + پیش‌نویس اسناد پروژه | روز ۱۵ تا ۳۰ |
| ۱۶ | گردش نظر پیش‌نویس اسناد محوری: ارسال پیش‌نویس اولیه منشور حاکمیت داده، چارچوب حاکمیت هوش مصنوعی و سازوکار مدیریت سبد به مدیریت فاوا و مدیریت‌های کلیدی و تجمیع نظرات دریافتی. | گزارش گردش نظر نسخه اول اسناد | روز ۲۰ تا ۳۰ |
| ۱۷ | برگزاری نخستین نشست توجیهی مشترک رابطان واحدها: نشست حضوری یا برخط با رابطان معرفی‌شده برای تثبیت نقش‌ها، شیوه تکمیل فرم‌ها و چرخه گزارش‌دهی. | صورت‌جلسه نشست و فهرست حضور | روز ۲۵ تا ۳۰ |

# ۴. بازه دوم — روز ۳۱ تا ۶۰ (تصویب اسناد و دریافت داده‌های واحدها)

بازه دوم، بازه تصویب و دریافت داده است. طبق جدول ۱ و فصل ۶ سند ابلاغی، منشور حاکمیت داده، چارچوب حاکمیت هوش مصنوعی، سازوکار مدیریت سبد و سایر اسناد تکمیلی محورهای چهارگانه باید حداکثر تا شصت روز از تاریخ ابلاغ به تصویب شورا برسد و تفاهم‌نامه مرزبندی مأموریت‌ها نیز در همین مهلت نهایی و به مرجع تأیید مربوط ارائه شود. هم‌زمان، واحدها فهرست پروژه‌های دیجیتال و خودارزیابی بلوغ خود را ارائه می‌کنند و دبیرخانه باید داده‌های دریافتی را اعتبارسنجی و تحلیل کرده و به ماده خام تصمیمات موج نخست تبدیل کند. خروجی این بازه، بسته کامل اسناد مصوب و سبد مرکزی امتیازدهی‌شده است.

جدول ۳ — گام‌های بازه ۶۰ روزه

| ردیف | اقدام دبیرخانه | خروجی قابل تحویل | مهلت از تاریخ ابلاغ |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱۸ | نهایی‌سازی بسته اسناد محوری برای تصویب شورا (جدول ۱ سند ابلاغی: تا ۶۰ روز): منشور حاکمیت داده به همراه دستورالعمل‌های اجرایی (طبقه‌بندی داده، تعیین سطح محرمانگی و کنترل‌های متناسب)، چارچوب حاکمیت هوش مصنوعی و سازوکار مدیریت سبد پروژه‌ها. | بسته نهایی اسناد (ارائه‌شده به شورا) | تا روز ۵۵ |
| ۱۹ | تصویب اسناد محوری و اسناد تکمیلی محورهای چهارگانه در شورای راهبری (فصل ۶ سند ابلاغی: مهلت اسناد تکمیلی، حداکثر ۶۰ روز) و ابلاغ مصوبات به کلیه واحدها. | مصوبات شورا + نامه ابلاغ به واحدها | تا روز ۶۰ |
| ۲۰ | نهایی‌سازی تفاهم‌نامه مرزبندی مأموریت‌ها میان مدیریت پژوهش و فناوری و مدیریت فاوا و ارائه به مرجع تأیید مربوط (فصل ۴ سند ابلاغی: حداکثر ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ). | تفاهم‌نامه نهایی‌شده (ارائه به مرجع تأیید) | تا روز ۶۰ |
| ۲۱ | دریافت و اعتبارسنجی فهرست پروژه‌های دیجیتال جاری و پیشنهادی همه واحدها (مهلت واحدها: ۶۰ روز): ثبت در قالب فرم استاندارد سبد، کنترل کامل بودن داده‌ها و تشکیل سبد مرکزی پروژه‌های شرکت. | سبد مرکزی پروژه‌های دیجیتال (نسخه اول) | تا روز ۶۰ |
| ۲۲ | دریافت و تحلیل خودارزیابی‌های بلوغ دیجیتال واحدها (مهلت واحدها: ۶۰ روز): تحلیل وضعیت در محورهای حاکمیت داده، زیرساخت، فرایندها و توانمندی منابع انسانی و تهیه تصویر تجمیعی بلوغ شرکت. | گزارش تحلیل بلوغ دیجیتال شرکت | تا روز ۶۰ |
| ۲۳ | امتیازدهی و اولویت‌بندی پروژه‌های سبد مرکزی: اعمال مدل امتیازدهی متوازن (ارزش و منفعت ۴۰ امتیاز، آمادگی داده ۲۰، ریسک و امنیت ۲۰ و امکان‌پذیری اجرا ۲۰ — محور ۶-۳ سند ابلاغی) و تهیه فهرست نامزدهای موج نخست جهت تصمیم شورا. | جدول امتیازدهی + پیشنهاد نامزدهای موج نخست | روز ۴۵ تا ۶۰ |
| ۲۴ | تدوین پیشنهادهای خط مبنا، دروازه فاز و توانمندسازی: پیشنهاد خط مبنای هشت شاخص کلیدی بر پایه داده‌های واقعی دریافتی (جدول ۳ سند ابلاغی)، پیشنهاد معیارهای دروازه فاز و پیشنهاد برنامه توانمندسازی سواد داده و هوش مصنوعی (محور ۶-۴). | سه پیشنهاد مستند جهت تصویب شورا | روز ۵۰ تا ۶۰ |

# ۵. بازه سوم — روز ۶۱ تا ۹۰ (تصویب موج نخست و گزارش به مدیرعامل)

بازه سوم، بازه تصمیم و گزارش است. سبد موج نخست پروژه‌ها به تصویب شورا می‌رسد، خط مبنای شاخص‌های کلیدی بر پایه داده‌های واقعی تعیین می‌شود و دبیرخانه گزارش جامع ۹۰ روزه را به مدیرعامل محترم ارائه می‌کند. هم‌زمان، دستورالعمل‌های اجرایی منشور حاکمیت داده باید پیش از پایان مهلت ۹۰ روزه واحدها ابلاغ شده باشد تا اجرای طبقه‌بندی داده بدون وقفه آغاز شود و نیازهای مالی برنامه در چرخه بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۶ تثبیت گردد. تحقق به‌موقع این بازه، اعتبار کل چرخه حکمرانی برنامه را نزد هیأت‌مدیره و مدیرعامل تثبیت می‌کند.

جدول ۴ — گام‌های بازه ۹۰ روزه

| ردیف | اقدام دبیرخانه | خروجی قابل تحویل | مهلت از تاریخ ابلاغ |
| --- | --- | --- | --- |
| ۲۵ | تصویب و ابلاغ سبد موج نخست پروژه‌ها (جدول ۱ سند ابلاغی: تا ۹۰ روز): ارائه سبد موج نخست — پروژه‌های پیشران همراه اسناد پروژه و فازبندی، به علاوه پروژه‌های منتخب واحدها — به شورا و ابلاغ مصوبه به واحدها. | مصوبه سبد موج نخست + نامه ابلاغ | روز ۷۵ تا ۹۰ |
| ۲۶ | تعیین و ابلاغ خط مبنای شاخص‌های کلیدی برنامه (جدول ۱ سند ابلاغی: تا ۹۰ روز): نهایی‌سازی خط مبنای هشت شاخص بر پایه داده‌های واقعی واحدها و ثبت آن به‌عنوان مبنای سنجش تحقق منافع (شاخص ۷). | جدول خط مبنای مصوب شاخص‌ها | تا روز ۹۰ |
| ۲۷ | ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی منشور حاکمیت داده و پایش آغاز اجرای واحدها (فصل ۵ سند ابلاغی): زمان‌بندی ابلاغ به‌گونه‌ای که مهلت ۹۰ روزه واحدها برای طبقه‌بندی داده، تعیین سطح محرمانگی و اعمال کنترل‌های متناسب رعایت شود. | دستورالعمل‌های ابلاغی + نخستین گزارش پایش اجرا | روز ۶۰ تا ۷۵ |
| ۲۸ | تدوین و ارائه «گزارش ۹۰ روزه» به مدیرعامل محترم (جدول ۱ سند ابلاغی): پوشش استقرار حکمرانی، پوشش تعهدات واحدها، تحلیل بلوغ، سبد موج نخست، خط مبنای شاخص‌ها، ریسک‌ها و پیشنهادها. | گزارش ۹۰ روزه (ابلاغی) | روز ۸۵ تا ۹۰ |
| ۲۹ | تثبیت نیازهای مالی برنامه در فرایند بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۶ (جدول ۱ سند ابلاغی): تکمیل مسیر آغازشده در گام ۷ و تحویل برآوردها و مستندات پشتیبان به مدیریت‌های برنامه‌ریزی تلفیقی و مالی. | مستندات نیازهای مالی (تحویل به چرخه بودجه ۱۴۰۶) | تا روز ۹۰ |

# ۶. اقدامات مستمر و چرخه‌ای (از روز نخست)

در کنار گام‌های زمان‌مقرر، مجموعه‌ای از تکالیف دبیرخانه ماهانه، فصلی، شش‌ماهه یا مستمر است که از روز نخست آغاز می‌شوند و ستون فقرات پایش برنامه به شمار می‌آیند. این اقدامات در جدول زیر همراه با چرخه و تواتر اجرا مشخص شده‌اند و وضعیت آن‌ها باید در داشبورد پایش و در گزارش‌های فصلی دبیرخانه منعکس شود. تعهدات مربوط به چرخه گزارش‌دهی، دفتر ثبت کاربردهای هوش مصنوعی، ممنوعیت اقدام موازی، پشتیبانی و آموزش و آمادگی بازنگری برنامه، همگی از فصل‌های ۵، ۶، ۹ و ۱۰ سند ابلاغی استخراج شده‌اند.

جدول ۵ — اقدامات مستمر و چرخه‌ای دبیرخانه

| ردیف | اقدام دبیرخانه | خروجی / مستند | چرخه و تواتر |
| --- | --- | --- | --- |
| ۳۰ | پایش ماهانه شاخص‌های ماهانه برنامه: تهیه گزارش داخلی پوشش معرفی رابط و مالک داده (شاخص ۲) و تحقق زمان‌بندی مصوبات و پروژه‌ها (شاخص ۵) و پیگیری کتبی واحدهای تأخیری. | گزارش ماهانه پایش (داخلی) | ماهانه، از ماه نخست |
| ۳۱ | اجرای چرخه گزارش‌دهی فصلی (فصل ۹ سند ابلاغی): دریافت گزارش‌های فصلی واحدها حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل، بررسی در جلسات شورا و ارائه جمع‌بندی به مدیرعامل؛ نخستین چرخه کامل با گزارش ۹۰ روزه هم‌زمان می‌شود. | گزارش فصلی تجمیعی دبیرخانه | فصلی |
| ۳۲ | پایش شش‌ماهه تحقق منافع پروژه‌ها (شاخص ۷): سنجش تحقق منافع مصوب پروژه‌ها پس از تعیین خط مبنا و گزارش نتایج به شورا. | گزارش تحقق منافع | شش‌ماهه، از سال ۱۴۰۶ |
| ۳۳ | نگهداشت دفتر مرکزی ثبت کاربردهای هوش مصنوعی (شاخص ۳): پوشش کامل ثبت کاربردهای موجود و جدید و حصول اطمینان از اجرای قاعده «بدون ثبت و ارزیابی، بهره‌برداری ممنوع» (محور ۶-۲ سند ابلاغی). | رکوردهای به‌روز دفتر ثبت | مستمر (گزارش فصلی) |
| ۳۴ | پایش ممنوعیت اقدام موازی (فصل ۵ سند ابلاغی): شناسایی توسعه خدمات دیجیتال جدید خارج از معماری و استانداردهای مصوب، رسیدگی به درخواست‌های مجوز کتبی و پیگیری تصمیم شورا درباره ادغام یا توقف طرح‌های خارج از چارچوب. | فهرست طرح‌های غیرمنطبق + تصمیمات شورا | مستمر |
| ۳۵ | پشتیبانی، آموزش و رفع ابهام واحدها (فصل ۱۰ سند ابلاغی): پاسخ‌گویی مستمر به استعلام‌ها، به‌روزرسانی پرسش‌های متداول و برگزاری نشست‌های دوره‌ای رابطان برای اجرای یکسان برنامه. | خدمات پشتیبانی مستمر + نشست‌های دوره‌ای | مستمر |
| ۳۶ | نگهداشت اسناد پشتیبان و پاسخ به درخواست‌های استناد: نگهداشت نسخه تفصیلی برنامه، پیش‌نویس منشورها و فرم استاندارد پروژه‌ها و تحویل آن‌ها به واحدهای متقاضی. | آرشیو اسناد پشتیبان به‌روز | مستمر |
| ۳۷ | آمادگی بازنگری برنامه در پی ابلاغ تاپ چارت (فصل ۱۰ سند ابلاغی): پایش وضعیت ابلاغ تاپ چارت شرکت از سوی وزارت نفت و نگهداشت سناریوی تعدیل برنامه و اسناد در چارچوب ساختار و مأموریت‌های جدید. | سناریوی آماده بازنگری برنامه | مستمر |

# ۷. تقویم تجمیعی مهلت‌های کلیدی

جدول زیر کل عطف‌های زمانی فهرست را در یک نگاه جمع می‌کند تا دبیرخانه بتواند بار کاری و نقاط بحرانی تقویم را از همان ابتدا برنامه‌ریزی کند. ستون نخست مهلت نسبی معیار و ملاک سند ابلاغی است و ستون میانی، تاریخ تقریبی تقویمی را بر مبنای فرض ابلاغ سراسری در ابتدای آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد. دو عطف پایانی جدول، چرخه‌های گزارش‌دهی پس از دوره ۹۰ روزه را به افق پایان سال ۱۴۰۵ پیوند می‌دهند.

جدول ۶ — تقویم تجمیعی مهلت‌های کلیدی (با فرض ابلاغ در ابتدای آبان ۱۴۰۵)

| بازه | تاریخ تقریبی | عطف‌ها و اقدامات کلیدی |
| --- | --- | --- |
| روز ۱ تا ۳ | ۱ تا ۳ آبان ۱۴۰۵ | نامه رسمی اعلام استقرار دبیرخانه و کانال‌های مکاتبات (گام ۱) |
| روز ۳ تا ۷ | ۳ تا ۷ آبان ۱۴۰۵ | ابلاغ بسته فرم‌ها و راهنماها و تقویم ۹۰ روزه به کلیه واحدها (گام‌های ۲ و ۳) |
| روز ۵ تا ۱۰ | ۵ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | داشبورد پایش؛ تشکیل تیم‌های کاری؛ آغاز تفاهم‌نامه مرزبندی و هماهنگی بودجه ۱۴۰۶ (گام‌های ۴ تا ۸) |
| تا روز ۱۰ | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | آمادگی کامل بسته جلسه نخست شورا (گام ۹) |
| روز ۱۵ تا ۳۰ | میان تا پایان آبان ۱۴۰۵ | نخستین جلسه شورا؛ ثبت پیشران‌ها؛ نشست رابطان؛ تکمیل مهلت ۳۰ روزه واحدها: معرفی رابط و مالک داده، ثبت وضعیت موجود، ابلاغ داخلی و جلسات توجیهی (گام‌های ۱۰ تا ۱۷) |
| روز ۳۱ تا ۶۰ | آذر ۱۴۰۵ | تصویب منشور حاکمیت داده، چارچوب حاکمیت هوش مصنوعی و سازوکار سبد و اسناد تکمیلی محورها؛ نهایی‌سازی تفاهم‌نامه مرزبندی؛ دریافت فهرست پروژه‌ها و خودارزیابی بلوغ واحدها؛ امتیازدهی سبد (گام‌های ۱۸ تا ۲۴) |
| روز ۶۰ تا ۷۵ | اوایل تا میان دی ۱۴۰۵ | ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی منشور حاکمیت داده؛ آغاز طبقه‌بندی داده در واحدها (مهلت ۹۰ روزه واحدها) |
| روز ۷۵ تا ۹۰ | تا حدود ۳۰ دی ۱۴۰۵ | تصویب و ابلاغ سبد موج نخست؛ تعیین خط مبنای شاخص‌ها؛ گزارش ۹۰ روزه به مدیرعامل؛ تثبیت نیازهای مالی در بودجه ۱۴۰۶ (گام‌های ۲۵ تا ۲۹) |
| پس از پایان پاییز | حدود ۱۵ دی ۱۴۰۵ | نخستین چرخه کامل گزارش فصلی واحدها؛ تجمیع و بررسی در شورا (هم‌زمان با گزارش ۹۰ روزه) |
| پایان سال ۱۴۰۵ | اوایل فروردین ۱۴۰۶ | جمع‌بندی عملکرد سالانه همراه کارت امتیازی شاخص‌ها به مدیرعامل (فصل ۹ سند ابلاغی) |

تاریخ‌های ستون میانی بر مبنای فرض ابلاغ سراسری در ابتدای آبان ۱۴۰۵ درج شده است؛ پس از تعیین تاریخ دقیق ابلاغ، دبیرخانه باید این تقویم را یک‌بار بازمحاسبه و نسخه رسمی آن را مبنای پیگیری قرار دهد. مهلت‌های نسبی ستون نخست در هر حال معیار اصلی سند ابلاغی باقی می‌مانند.

# ۸. افق سالانه ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ و دروازه‌های فاز

اجرای برنامه از تاریخ ابلاغ آغاز می‌شود و در سه فاز سالانه تا پایان سال ۱۴۰۷ ادامه می‌یابد؛ عبور از هر فاز منوط به تحقق معیارهای دروازه فاز است که توسط شورای راهبری تعیین و ابلاغ می‌شود. دبیرخانه در هر فاز مسئول پایش معیارهای دروازه، تهیه گزارش دروازه و آماده‌سازی تصمیم شورا درباره عبور از فاز است و باید برنامه کار سالانه خود را با محورهای هر فاز هم‌راستا کند. جدول زیر فازهای سالانه سند ابلاغی و تمرکز اقدامات دبیرخانه را در هر فاز نشان می‌دهد:

جدول ۷ — فازهای سالانه برنامه و تمرکز اقدامات دبیرخانه

| سال | عنوان فاز (سند ابلاغی) | تمرکز اقدامات دبیرخانه |
| --- | --- | --- |
| ۱۴۰۵ | استقرار حکمرانی | استقرار شورا و دبیرخانه؛ تصویب منشورها و چارچوب‌ها؛ ثبت پروژه‌ها و کاربردهای هوش مصنوعی؛ آغاز پروژه‌های پیشران و موج نخست (گام‌های این فهرست) |
| ۱۴۰۶ | یکپارچه‌سازی و مقیاس | توسعه معماری یکپارچه داده و سکوهای مشترک؛ همراهی گسترش پروژه‌های پیشران به شرکت‌های تابعه؛ ارتقای داده‌های کلیدی به داده مرجع با کیفیت مصوب؛ اجرای برنامه توانمندسازی |
| ۱۴۰۷ | هوشمندی در مقیاس | توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در مقیاس بر پایه داده مرجع؛ تحقق کامل سنجه‌های منافع؛ تثبیت نظام حکمرانی و به‌روزرسانی برنامه در چارچوب ساختار جدید |

گسترش افقی هر راهکار بدون تأیید نتایج مرحله پایلوت مجاز نیست و ترکیب موج‌های بعدی پروژه‌ها بر پایه نتایج، درس‌آموخته‌ها و مصوبات دروازه فاز تعیین می‌شود؛ از همین رو دبیرخانه باید از همان موج نخست، سازوکار ثبت درس‌آموخته‌ها و سنجه‌های موفقیت پروژه‌ها را برقرار کند تا مبنای تصمیم‌گیری موج‌های بعدی شکل بگیرد. همچنین با ابلاغ تاپ چارت جدید شرکت از سوی وزارت نفت، برنامه در چارچوب ساختار و مأموریت‌های جدید تجدیدنظر و ابلاغ خواهد شد و دبیرخانه باید آمادگی تعدیل اسناد و تقویم خود را در طول این دوره حفظ کند.

# ۹. عوامل حیاتی موفقیت دبیرخانه

تحقق به‌موقع گام‌های این فهرست به چند عامل حیاتی وابسته است که رعایت آن‌ها در هفته‌های نخست، مسیر کل برنامه را تعیین می‌کند. این عوامل باید در نشست‌های دوره‌ای دبیرخانه به‌طور مستمر مرور شوند و هر مورد انحراف، در همان جلسه دارای مسئول پیگیری و مهلت جبرانی شود:

کیفیت و به‌موقع‌بودن بسته فرم‌ها: فرم‌ها و راهنماهای ابلاغی هفته نخست، واسط اصلی تعامل واحدها با برنامه‌اند؛ فرم مبهم یا دیرهنگام، مستقیماً نرخ و کیفیت پاسخ‌دهی واحدها را در مهلت‌های ۳۰ و ۶۰ روزه کاهش می‌دهد.

برگزاری به‌موقع نخستین جلسه شورا: شورا عالی‌ترین مرجع تصمیم برنامه است و تأخیر در جلسه نخست، تصویب منشورها، چارچوب‌ها و سبد موج نخست را به تأخیر می‌اندازد؛ بسته پیشنهادی جلسه باید تا روز دهم آماده باشد.

حفظ زنجیره بودجه ۱۴۰۶: مسیر بودجه‌ریزی سالانه زمان‌حساس است؛ هماهنگی با مدیریت‌های برنامه‌ریزی تلفیقی و مالی باید از روزهای نخست آغاز و تا پایان بازه ۹۰ روزه به تثبیت برسد تا تأمین منابع سال نخست اجرا دچار وقفه نشود.

داشبورد پایش و پیگیری کتبی: پوشش تعهدات واحدها باید به‌صورت شفاف رصد و به واحدهای تأخوری یادآوری کتبی شود؛ تأخیر واحدها اگر زود شناسایی نشود، به‌صورت آبشاری کل تقویم را جابه‌جا می‌کند.

تعدیل‌پذیری نسبت به تاپ چارت آتی: کلیه اسناد و تقویم‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که در پی ابلاغ تاپ چارت جدید از سوی وزارت نفت، بدون فروپاشی چرخه جاری، قابل بازنگری باشند.

تمرکز بر پیشران‌ها به‌عنوان الگوی مرجع: کنتورهای هوشمند گاز، سکوی خدمات یکپارچه دیجیتال گاز (BSS) و سبد پروژه‌های سازمانی تحول دیجیتال باید کاملاً در چارچوب حکمرانی برنامه — ثبت، ارزیابی، تصویب و پایش — پیش بروند تا الگوی تکرارپذیری برای سایر پروژه‌ها فراهم شود.

این فهرست سند کاری و زنده دبیرخانه است و باید بر اساس مصوبات شورا، گزارش‌های فصلی واحدها و درس‌آموخته‌های اجرا در پایان هر فصل بازبینی و به‌روزرسانی شود. نسخه به‌روزشده آن در هر چرخه گزارش‌دهی فصلی به شورا ارائه می‌گردد و مبنای تعیین برنامه کار دوره بعد دبیرخانه قرار می‌گیرد.